## Tabelle1
| 5.03 | 6.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 25.03 | 26.03
Zeitplan erstellen
Evaluation
Evaluation präsentieren
Konzept erstellen
Server einstellungen überprüfen
Server updaten
Server Dienste Konfigurieren
Server Zertifikat einbinden
Software herunterladen
Software installieren
Software: AD Anbindung
Software: Datenbank anbindung
Software: NFS Storage verbinden
Software: SSL/TLS realisieren
Installation Dukumentieren
Konfiguration Dokumentieren
End-user Dokumentation erstellen
Konfiguration & Software testen
IPA-Bericht fertig Stellen