## Tabelle1
Geplant | 5.03 | 6.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 25.03 | 26.03
Realität
Zeitplan erstellen
Evaluation
Evaluation präsentieren
Konzept erstellen
Meilenstein 1 Planung beendet
Server einstellungen überprüfen
Server updaten
Server Dienste Konfigurieren
Server Zertifikat einbinden
Software herunterladen
Software installieren
Software: AD Anbindung
Software: Datenbank anbindung
Software: NFS Storage verbinden
Software: SSL/TLS realisieren
Software anpassen
Installation Dukumentieren
Konfiguration Dokumentieren
Meilenstein 2 Installation Beendet
End-user Dokumentation erstellen
Konfiguration & Software testen
Meilenstein 3 Test beendet
IPA-Bericht fertig Stellen
Meilenstein 4 Projektabgabe